## Maßnahmenplan
Maßnahmenplan
Projekt: ____________ ¦ Erstellt: __.__.__ ¦ Version: 1.0
Nr. | Quelle (FMEA/RPZ/Rek.) | Problem / Abweichung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Priorität | Status | Wirksamkeit geprüft am
01 | RPZ-Analyse | Unbekannte Fehlerursache in Reklamationen | Kunden kontaktieren, Fahrräder zurückholen und analysieren | QM-Leiter | dd.mm.yy | HOCH | Offen
02 | Häufigkeitsanalyse | Fehlerhafte Klebetemperatur | Temperaturregelung überprüfen / Regler tauschen | Technik | dd.mm.yy | HOCH | Offen
03 | Häufigkeitsanalyse | Fehlausrichtung beim Kleben | Montagevorrichtungen prüfen + Mitarbeiter schulen | Produktion | dd.mm.yy | MITTEL | Offen
04 | FMEA | Kalibrierung der Säge fehlt | Wartungsplan erstellen und umsetzen | Technik | dd.mm.yy | MITTEL | Offen
05 | Risikoanalyse | Platzbedarf Anlage unklar | Standortzeichnung anfertigen | Projektleiter | dd.mm.yy | MITTEL | Offen