## PSP
Projektstrukturplan (PSP / WBS)
Projekt: ____________ ¦ Team: ____________ ¦ Datum: __.__.__
Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Arbeitspaket-Beschreibung | Verantwortlich | Aufwand (h) | Abh. von
Projektmanagement
1 | 1.1 |  |  | Projektplanung | Projektleiter | 4
1 | 1.2 |  |  | Meetings & Kommunikation | Alle | 2
1 | 1.3 |  |  | Dokumentation | Alle | 6
Analyse & Konzept
2 | 2.1 |  |  | Ist-Analyse | Team | 4
2 | 2.2 |  |  | Make-or-Buy-Analyse |  | 3 | 2.1
2 | 2.3 |  |  | Risikoanalyse |  | 2 | 2.1
Technische Umsetzung
3 | 3.1 |  |  | SPS-Steuerung |  | 8 | 2.2
3 | 3.1 | 3.1.1 |  | → E/A-Belegung |  | 2
3 | 3.1 | 3.1.2 |  | → Programmierung |  | 4
3 | 3.1 | 3.1.3 |  | → Hardware-Auswahl |  | 2
3 | 3.2 |  |  | Temperaturregelung |  | 4 | 2.2
3 | 3.3 |  |  | Datenbank & Visualisierung |  | 8 | 2.2
Qualität & Tests
4 | 4.1 |  |  | FMEA / RPZ-Analyse |  | 4 | 3.x
4 | 4.2 |  |  | Testprotokoll |  | 2 | 3.x
Abschluss
5 | 5.1 |  |  | Gate-Dokument erstellen |  | 3 | 4.x
5 | 5.2 |  |  | Präsentation erstellen |  | 4 | 5.1
5 | 5.3 |  |  | Abgabe & Review |  | 2 | 5.2
|  |  |  | GESAMT AUFWAND |  | 64