## Risikoliste
Risikoanalyse
Projektbezeichnung ¦ Version 1.0 ¦ Datum: __.__.__
Nr. | Risikobeschreibung | Risikobereich | Eintrittswahrscheinlichkeit (1=selten … 5=sicher) | Schadensausmaß (1=gering … 5=katastrophal) | Risikoprioritätszahl (E × S) | Bewertung | Gegenmaßnahme | Verantwortlich | Status
R01 | Platzbedarf der Anlage nicht ausreichend | Logistik | 3 | 4 | 12 | MITTEL | Abmaße prüfen, Standortzeichnung anfertigen | Projektleiter | Offen
R02 | Lieferverzögerung Säge / Schaltschrank | Beschaffung | 3 | 3 | 9 | MITTEL | Zeitpuffer einplanen | Einkauf | Offen
R03 | Keine qualifizierten Programmierer verfügbar | Personal | 2 | 4 | 8 | MITTEL | Externe Firma beauftragen | Projektleiter | Offen
R04 | Kosten höher als geplant | Finanzen | 2 | 3 | 6 | GERING | Rücklagen einkalkulieren | Controlling | Offen
R05 | Personalausfälle im Team | Personal | 3 | 2 | 6 | GERING | Personalbedarfsplanung prüfen | HR | Offen
R06 | Montageprobleme bei Inbetriebnahme | Technik | 2 | 4 | 8 | MITTEL | Externe Montagefirma einplanen | Technik | Offen
R07 | Unbekannte Fehlerquelle aus Reklamationen | Qualität | 3 | 5 | 15 | HOCH | Ursachenanalyse durchführen | QM | Offen
LEGENDE
GERING (RPZ < 8)
MITTEL (RPZ 8–14)
HOCH (RPZ >= 15)

## Matrix (5x5)
Risikomatrix – Visualisierung
Eintrittswahrscheinlichkeit (Y) × Schadensausmaß (X)
E \ S → | 1 Gering | 2 Klein | 3 Mittel | 4 Groß | 5 Katastro- phal
5 Sicher | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 Wahr- scheinl. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 Möglich | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 Selten | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
1 Unwahr- scheinl. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
→ Risiken hier einzeichnen (Kürzel + Nr.)